**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОХМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7**

153510, Россия, Ивановская обл., Факс: (4932) 55-14-92

г. Кохма, ул. 8 Марта, д. 1 Телефон: (4932) 55-14-92

E-mail: [sch7-kohma@mail.ru](mailto:sch7-kohma@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**разработки Программы развития МОУ СОШ №7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия и их содержание** | **Формы проведения** | **Срок** | **Ответственные** | **Итог** |
| 1 | Создание рабочей группы | Методический совет | 27.02.2011  Пр. №21 | Шалаева А.Г. | Приказ директора о создании творческой группы |
| 2 | Подготовка информационной справки о действующей программе развития(Анализ, структурирование, вычленение приоритетных проблем) | Заседание творческой группы | 14.03.2011г | Творческая группа | Доклад на административном совещании |
| 3 | Формирование концепции нового состояния школы   1. Описание новой модели выпускника. 2. Структура нового состояния образовательного процесса (по ступеням образования); учебного плана; технологий обучения. 3. Характеристика нового содержания, организации воспитательной работы 4. Описание управляющей системы. | Совместное заседание творческой группы с   1. Капитанским советом учащихся 2. Методическим советом 3. Классными руководителями 4. Администрацией ОУ | 04.04.2011г | Творческая группа, администрация ОУ | Обсуждение на совещании учителей |
| 4 | Разработка стратегии и задач перехода к новому состоянию школы (Определение этапов перехода; задач реализации программы по каждому направлению изменения состояния школы) | Заседание творческой группы | 18.04.2011г | Творческая группа | Обсуждение на административном заседании |
| 5 | Формулировка целей ближайшего этапа развития школы | Заседание творческой группы | 18.04.2011 | Творческая группа | Обсуждение на административном заседании |
| 6 | Обучение администрации ОУ по разработке программы развития в ИРО | Семинар в ИРО | 06.05.2011г | Администрация ОУ | Обсуждение с творческой группой |
| 7 | Разработка плана действий реализации идей программы (перечень мероприятий, их сроки, исполнители) | «Круглый стол» при участии творческой группы и заинтересованных лиц | 07.05.2011г | Творческая группа | Обсуждение на административном совещании учителей |
| 8 | Сборка, редактирование текста программы | Заседание творческой группы | 13.03.2011г | Творческая группа | Готовность 1 варианта программы развития школы |
| 9 | Ознакомление с программой развития педагогов, родителей, учащихся. | 1. Совещание учителей  2. Управляющий совет  3. Собрание учащихся | 14.05.2011г | Зам. Директора по УВР | Включение участников образовательного процесса в решение задач, обозначенных в программе развития |
| 10 | Обсуждение проекта программы развития школы на уровне муниципалитета | Заседание на уровне муниципалитета | До 20.05.2011г | Директор школы | Защита проекта |
| 11 | Принятие и утверждение программы развития | Педсовет | 20.05.2011г | Директор школы | Программа развития школы – основной стратегический документ в деятельности ОУ |